## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G9-274 | Group 9 |  | Регистрация: при вводе валидных данных кнопка "Войти" не заменяется на кнопку "Выйти" | root | 2024-12-22 15:29 | 2024-12-22 20:27 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 ### **Данные, при которых воспроизводится баг:** ¦ Логин ¦ **Пароль** ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ nika_11 ¦ nikagood55 ¦ ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login * *Step 2* Action: Ввести валидные данные в поле "Логин" в блоке "Регистрация" * *Step 3* Action: Ввести валидные данные в поле "Пароль" в блоке "Регистрация" * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" ### **Фактический результат:** Появляется уведомление "Регистрация выполнена успешно". Пользователь не перенаправлен на главную страницу. Кнопка "Регистрация/Войти" не заменилась на кнопку "Выйти" ### **Ожидаемый результат:** Пользователь перенаправлен на главную страницу. Кнопка "Регистрация/Войти" заменилась на кнопку "Выйти" Qase.io defect: [Регистрация пользователя с валидными данными](https://app.qase.io/defect/G9/view/201) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-277 | Group 9 |  | Регистрация пользователя: Некорректное сообщение об ошибке при вводе невалидного пароля | root | 2024-12-22 16:05 | 2024-12-22 17:03 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 ### **Данные, при которых воспроизводится баг:** ¦ **Логин** ¦ **Пароль** ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ nika_01 ¦ 111t ¦ ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login * *Step 2* Action: Ввести данные в поле "Логин" в блоке "Регистрация" * *Step 3* Action: Ввести данные в поле "Пароль" в блоке "Регистрация" * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" ### **Фактический результат:** Появляется сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру ![](image.png) ### **Ожидаемый результат:** Появляется сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру Qase.io defect: [Регистрация пользователя с невалидным паролем](https://app.qase.io/defect/G9/view/203) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-290 | Group 9 |  | Некорректная ссылка при переходе по ссылке в сообщении о необходимости авторизации | root | 2024-12-22 17:57 | 2024-12-22 20:42 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 **Предусловия:** Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: **Логин:** nika_11 **Пароль:** nikagood55 **Необходимые параметры для воспроизводится бага:** ¦ Вкладки ¦ ¦ --- ¦ ¦ Корзина ¦ ¦ Оплата ¦ ¦ История заказов ¦ ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru * *Step 2* Action: Перейти на страницы приложения * *Step 3* Action: Перейти по ссылке ### **Фактический результат:** При клике на ссылку, перенаправляет на главную страницу <https://qa.demoshopping.ru/> ![](bandicam 2024-12-22 21-08-25-923.mp4){width=70%} ### **Ожидаемый результат:** Пользователь перенаправлен на страницу входа <https://qa.demoshopping.ru/login> Qase.io defect: [Переход по ссылке в сообщении о необходимости авторизации](https://app.qase.io/defect/G9/view/217) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-291 | Group 9 |  | Выход из системы. При клике на кнопку "Выйти" система не перенаправляет на главную страницу | root | 2024-12-22 18:19 | 2024-12-22 20:44 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 **Предусловия:** Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: **Логин:** nika_11 **Пароль:** nikagood55 ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru * *Step 2* Action: На верхней панели страницы нажать на кнопку "Выйти" ### **Фактический результат:** Система не перенаправляет на страницу входа ![](bandicam 2024-12-22 21-11-49-809.mp4){width=70%} ### **Ожидаемый результат:** Выход успешно осуществлен. Система возвращает к неавторизованному виду и перенаправляет на страницу входа <https://qa.demoshopping.ru/login> Qase.io defect: [Выход пользователя из системы](https://app.qase.io/defect/G9/view/218) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-295 | Group 9 |  | В списке товаров на странице каталога отображается 5 карточек товаров | root | 2024-12-22 18:37 | 2024-12-22 18:53 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/ * *Step 2* Action: Перейти на страницы каталога при помощи механизма пагинации и проверить, что страницы каталога отображает 6 товаров ### **Фактический результат:** Страницы содержат 5 товаров Вторая страница ![](image.png){width=295px} Предпоследняя ![](image1.png){width=300px} ### **Ожидаемый результат:** Каждая страница отображает фиксированное количество — 6 товаров. На последней странице возможно отображение до 6 товаров Qase.io defect: [Отображение фиксированного количества товаров на страницах (до 6 товаров)](https://app.qase.io/defect/G9/view/219) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-303 | Group 9 |  | Фильтрация. Система не блокирует возможность ввода отрицательных значений | root | 2024-12-22 19:23 | 2024-12-22 19:49 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/ * *Step 2* Action: В поле Мин. цена и Макс. цена ввести отрицательное значение (-500) ### **Фактический результат:** Отрицательное значение отображается в полях ввода ![](image.png) ### **Ожидаемый результат:** Система не дает возможности ввода отрицательных значений Qase.io defect: [Ввод отрицательного значения в поле Мин. цена](https://app.qase.io/defect/G9/view/222) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42) | 0
G9-307 | Group 9 |  | В корзину добавляются товары с отрицательным значением | root | 2024-12-22 19:42 | 2024-12-22 20:45 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 **Предусловия:** Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: **Логин:** nika_11 **Пароль:** nikagood55 ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/ * *Step 2* Action: В поле ввода количества карточки с товаром ввести -5 * *Step 3* Action: Нажать на кнопку "Добавить в корзину" ### **Фактический результат:** Значение отображается. Уведомление об успешном добавлении появилось. Счетчик корзины изменился. ![](bandicam 2024-12-22 22-43-24-966.mp4){width=70%} ### **Ожидаемый результат:** Товар в корзину не добавлен. Появляется сообщение об ошибке Qase.io defect: [Добавление товара в корзину (значения меньше 0)](https://app.qase.io/defect/G9/view/228) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-309 | Group 9 |  | Грамматическая ошибка во вкладке "Каталог" при переходе на страницу "Корзина" и на странице "История заказов" | root | 2024-12-22 19:56 | 2024-12-22 20:46 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 **Предусловия:** Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: **Логин:** nika_11 **Пароль:** nikagood55 ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Корзина" на панели управления * *Step 3* Action: Нажать на кнопку "Оплата" на панели управления * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "История заказов" на панели управления ### **Фактический результат:** * Ошибка в слове "Каталог" при переходе на страницу "Корзина" ![](bandicam 2024-12-22 23-00-33-842.mp4){width=70%} * Ошибка в слове "История заказов" на странице "История заказов" ![](bandicam 2024-12-22 23-02-37-684.mp4){width=70%} ### **Ожидаемый результат:** При переходе на страницу "Корзина", вкладка "Каталог" называется "Каталог" При переходе на страницу "История заказов" на странице отображается наименование "История заказов" Qase.io defect: [Переход на страницы "Корзина", "Оплата", "История заказов" авторизованным пользователем](https://app.qase.io/defect/G9/view/229) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42) | 0
G9-311 | Group 9 |  | Сортировка. Не работает сортировка по цене | root | 2024-12-22 20:13 | 2024-12-22 20:46 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 **Предусловия:** Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: **Логин:** nika_11 **Пароль:** nikagood55 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/ * *Step 2* Action: Выбрать сортировку "Цена по возрастанию" * *Step 3* Action: Выбрать сортировку "Цена по убыванию" ### **Фактический результат:** * При выборе сортировки "Цена по возрастанию", товары сортируются по убыванию * При выборе сортировки "Цена по убыванию", товары сортируются по возрастанию ### **Ожидаемый результат:** * При выборе сортировки "Цена по возрастанию", товары сортируются по возрастанию * При выборе сортировки "Цена по убыванию", товары сортируются по убыванию Qase.io defect: [Проверка сортировки и фильтрации с помощью тестируемых значений после применения алгоритма](https://app.qase.io/defect/G9/view/230) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42)
0
G9-319 | Group 9 |  | Некорректная ошибка при регистрации пользователя с уже зарегистрированными данными | root | 2024-12-22 20:39 | 2024-12-22 20:50 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | ### **Окружение:** Windows 10 версия 22H2, Google Chrome версия 131.0.6778.205 **Предусловия:** Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: **Логин:** nika_11 **Пароль:** nikagood55 ### **Шаги по воспроизведению:** * *Step 1* * *Step 2* Action: Ввести логин в поле "Логин" в блоке "Регистрация" * *Step 3* Action: Ввести пароль в поле "Пароль" в блоке "Регистрация" * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" ### **Фактический результат:** Вместо ошибки "Пользователь уже существует" выдает ошибку “Произошла ошибка при обработке запроса” ![](bandicam 2024-12-22 23-36-05-406.mp4){width=70%} ### **Ожидаемый результат:** При регистрации пользователя с уже зарегистрированными данными появляется сообщение об ошибке "Пользователь уже существует" Qase.io defect: [Регистрация пользователя с существующим логином и паролем](https://app.qase.io/defect/G9/view/235) Found in test run: [Express run 2024/12/22](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/42) | 0